## Requerimientos
Logo de la empresa |  | Fecha |  |  |  |  | 01/20/2018
|  | Versión [nn.nn] |  |  |  |  | 1.3
|  | [Nombre del proyecto] |  |  |  |  | My Support
BASE DE DATOS DE REQUERIMIENTOS |  |  |  | VERIFICACIÓN |  |  | CRITERIOS DE VALIDACIÓN DEL CLIENTE | CONTROL DE VERSIONES
# REQUERIMIENTO | NOMBRE DE REQUERIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA DE REQUERIMIENTO | FECHA DE REGISTRO | ENTENDIBLE Y CLARO | FACTIBLE TECNICAMENTE | PRIORIDAD |  | VERSION | AUTOR | FECHA | OBSERVACIONES
RF01 | Login | Se requiere crear un login inteligente para identificar que tipo de usuario se está logenado y mandar al sistema correspondiente. Tipos de usuarios; Administrador, Supervisor, Gestor Cliente y sistemas | 01/20/2018 | Si | Si | 3 | Ninguno
RF02 | Usuarios | Se requiere un módulo para dministrar todos los tipos de usuario; altas, bajas y consultas | 2018-03-16 | Si | ING. GERARDO | 1 | Ninguno
RF0201 | Usuarios Administradores | Módulo enfocado a usuarios "Administradores". Se mostrará una tabla con todos los usuarios regsitrados en el sistema. Se debe agregar un botón en cada registro que permita seleccionar al usuario para otras funciones como: "Modificar", "Eliminar", "Suspender", "Enviar Mensaje", "Asignar tarea". Al mismo tiempo se debe mostrar un botón "Nuevo" que habilite un formulario para registrar un nuevo usuario de tipo "ADMINISTRADOR" (Permisos: 1¦ 0¦1¦0). | 2018-03-15 |  | ING. GERARDO
RF0202 | Usuarios Gestores | Módulo enfocado a usuarios "Gestores". Se mostrará una tabla con todos los usuarios regsitrados en el sistema. Se debe agregar un botón en cada registro que permita seleccionar al usuario para otras funciones como: "Modificar", "Eliminar", "Suspender", "Enviar Mensaje", "Asignar tarea". Al mismo tiempo se debe mostrar un botón "Nuevo" que habilite un formulario para registrar un nuevo usuario de tipo "ADMINISTRADOR" (Permisos: 1¦ 1¦1¦0). | 2018-03-16 |  | ING. GERARDO
RF0203 | Usuarios Supervisores | Módulo enfocado a usuarios "Supervisores". Se mostrará una tabla con todos los usuarios regsitrados en el sistema. Se debe agregar un botón en cada registro que permita seleccionar al usuario para otras funciones como: "Modificar", "Eliminar", "Suspender", "Enviar Mensaje", "Asignar tarea". Al mismo tiempo se debe mostrar un botón "Nuevo" que habilite un formulario para registrar un nuevo usuario de tipo "ADMINISTRADOR" (Permisos: 1¦ 1¦1¦0). | 2018-03-17 |  | ING. GERARDO
RF0204 | Usuarios Clientes | Módulo enfocado a usuarios "Cleintes" (clientes del cliente). Se mostrará una tabla con todos los usuarios regsitrados en el sistema. Se debe agregar un botón en cada registro que permita seleccionar al usuario para otras funciones como: "Modificar", "Eliminar", "Suspender", "Enviar Mensaje", "Asignar tarea". Al mismo tiempo se debe mostrar un botón "Nuevo" que habilite un formulario para registrar un nuevo usuario de tipo "ADMINISTRADOR" (Permisos: 1¦ 1¦1¦1). | 2018-03-17 |  | ING. GERARDO
RF03 | Creación de Tickets | Se requiere un modulo especializado para crear tickets. Se debe usar el mismo módulo para crear tickets, tareas y proyectos.
RF0301 | Crear Tickets | Se debe mostrar un formulario que contenga los siguientes campos: quien solicita, quien lo revisa, a quien se lo copia, si es en equipo, a que quipo, tipode ticket, prioridad y estatus. Los estutus pueden ser los siguientes: nuevo, abierto,pendiete, resuelto y sin asinar. En caso que sea sin asignar le debe llegar a todos los gestores para que se reasigne de forma individual o por equipo. (Permisos: 1¦ 1¦1¦1). | 01/20/2024 | Si | Si | 9 | Ninguno
RF0302 | Crear Proyecto | Se debe mostrar un formulario que contenga los siguientes campos: quien solicita, quien lo revisa, a quien se lo copia, si es en equipo, a que quipo, tipo de proyecto, prioridad y estatus. Los estutus pueden ser los siguientes: nuevo, abierto,pendiete, resuelto y sin asinar. En caso que sea sin asignar le debe llegar a todos los gestores para que se reasigne de forma individual o por equipo. (Permisos: 1¦ 1¦1¦1). |  |  |  |  | La perona o quipo asignado será responsable del proyecto, el lider del equipo será la persona encargada de asignar las tareas y monitorear cada gestión.
RF0303 | Crear Tarea | Se debe mostrar un formulario que contenga los siguientes campos: quien solicita, quien lo revisa, a quien se lo copia, tipo de tarea, prioridad y estatus. Los estutus pueden ser los siguientes: nuevo, abierto,pendiete, resuelto y sin asinar. En caso que sea sin asignar le debe llegar a todos los gestores para que se reasigne de forma individual. (Permisos: 1¦ 1¦1¦1). | 01/20/2025 | Si | Si | 10 | Las teareas son individuales, no pueden ser por equipo.
RF04 | Gestión de Tickets | Se requiere un modulo especializado para la gestión de tickets, tareas y proyectos. Se deben filtrar de la siguiente manera: Sin asignar, Nuevos, Pendientes, Sin resolver, Resueltos, Actualizados Recientemente, Suspendidos y Eliminados. | 01/20/2028 | Si | Si | 13 | Que se coloque una fecha de solución.
RF0401 | Gestionar ticket | Una vez que se muetsre la tabla de los tickets asignados al usuarios actual, se debe de mostrar un botón que te permita abrir una pantalla donde se ecuentre la información del ticket seleccionado. Es aquí donde se debe permitir la reasignación, cambio de estatus. Y lo más importante la opción de introducir la gestión con los siguientes campos: tiempo invertido, destalle de gestión y evidencia en fotos, documentos de word, excel, pdf etc.
RF0402 | Gestionar tarea | Una vez que se muetsre la tabla de los tickets asignados al usuarios actual, se debe de mostrar un botón que te permita abrir una pantalla donde se ecuentre la información del ticket seleccionado. Es aquí donde se debe permitir la reasignación, cambio de estatus. Y lo más importante la opción de introducir la gestión con los siguientes campos: tiempo invertido, destalle de gestión y evidencia en fotos, documentos de word, excel, pdf etc.
RF0403 | Gestionar proyecto | Una vez que se muetsre la tabla de los tickets asignados al usuarios actual, se debe de mostrar un botón que te permita abrir una pantalla donde se ecuentre la información del ticket seleccionado. Es aquí donde se debe permitir la reasignación, cambio de estatus. Y lo más importante la opción de introducir la gestión con los siguientes campos: tiempo invertido, destalle de gestión y evidencia en fotos, documentos de word, excel, pdf etc.
RNF05 | Logout automatico | Se requiere una función interna en el sistema web capaz de finalizar la sessión si la key no es valida y si el sistema no está activo. Al mismo tiempo si se detecta que algún usuairo intenta manipular el código js para obtener infomación del servidor. | 01/20/2029 | Si | Si
RNF06 | Pantalla de bloqueo | Se requiere una pantalla de bloqueo que se active cada cierto tiempo. |  |  |  |  | "Necesito que los gestores mantengan sus sessión segura para que otro gestor no vea las gestiones de sus compañeros"
RNF07 | Multiple temas | Se requiere que el sistema cuente con la opcion de cambiar de temas para que el gestor o cliente se sienta a gusto al momento de estar en el sistema. |  |  |  |  | Colores; azul, rojo, gris y negro.
Note on G7: Myriam: 1 - Alta 2 - Media 3 - Baja

## valores
entendible | prioridad
Si | 1
No | 2
3

## Hoja1
RASTREO DE REQUERIMIENTOS
DOCUMENTO DEL CLIENTE | # PROCEDIMIENTO | CASO DE USO | Formato/pantalla | Programa | Caso de prueba | Inf. Cierre | OBSERVACIONES